## 6.1.
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [5 empty] | программы АО "Синтез Групп", млн. рублей с НДС
3 квартал 2019 | [5 empty] | год
Утверждено:
Генеральный директор
О.Г. Мордвинов
(подпись)
[12 empty] | « | » |  | 20 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования |  | Освоено | Введено | Осталось | Отклонение*** | [5 empty] | Причины отклонений
|  | стоимости | (отчетный год) |  | (закрыто актами | (оформлено | профинансировать | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  | на начало | план** | факт*** | выполненных | актами ввода | по результатам |  |  | уточнения стоимос- | уточнения стоимости
|  | года* |  |  | работ) | в эксплуатацию) | отчетного |  |  | ти по результатам | по результатам заку-
[5 empty] | млн. рублей | млн. рублей | периода* |  |  | утвержденной ПСД | почных процедур
| ВСЕГО | 981.2476 | 466.4584 | 277.8958 | 234.1986 | 3.9357 | 703.3518 | 188.5626 | 40.42% | 0 | 0
1. | Технологическое присоединение, всего | 493.5461 | 417.2652 | 261.2052 | 195.5982 | 0 | 232.3409 | 156.06 | 37.4% | 0 | 0
2. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 480.3692 | 41.7132 | 12.6533 | 34.6647 | 0 | 467.716 | 29.06 | 69.67% | 0 | 0
3. | Прочие инвестиционные проекты, всего | 7.3323 | 7.48 | 4.0374 | 3.9357 | 3.9357 | 3.2949 | 3.4426 | 46.02% | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 493.5461 | 417.2652 | 261.2052 | 195.5982 | 0 | 232.3409 | 156.06 | 37.4% | 0 | 0
1 | ОАО ДКРС «Российские железные дороги» строительство распределительной сети 20 кВ от ПС "Красносельская" для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 км) | 21.34 | 21.34 | 18 | 45.0611 | 0 | 3.34 | 3.34 | 15.65% | 0 | 0 |  |  | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
2 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВа, 3х1250 кВа, 2х1600 кВа)) | 41.2014 | 41.2014 | 20.4715 | 119.6418 | 0 | 20.7299 | 20.7299 | 50.31% | 0 | 0 |  |  | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
3 | Строительство распределительной сети 10/0.4 кВ для присоединения Административного здания (ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а) | 5.2515 | 5.2515 | 0.43188 | 0 | 0 | 4.8196 | 4.8196 | 91.78% | 0 | 0 |  |  | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
4 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ L=2,6 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | 61.5949 | 61.5949 | 44.3793 | 0 | 0 | 17.2156 | 17.2156 | 27.95% | 0 | 0 |  |  | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
5 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения Тяговой подстанции 20 кВ "Вешняки", с адресными ориентирами: Северо-Восточная хорда, участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (КЛ 20 кВ L=8,0 км) | 76.3015 | 76.3015 | 68.9906 | 0 | 0 | 7.311 | 7.311 | 9.582% | 0 | 0
6 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Карачарово, по адресу: г. Москва, Нижегородский район, станция Карачарово (КЛ 20 кВ L=2,3 км, ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | 5.3842 | 5.3842 | 4.9901 | 0 | 0 | 0.39407 | 0.39407 | 7.319% | 0 | 0
7 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская (КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (2х1250 кВА)) | 13.9892 | 13.9892 | 8.0302 | 0 | 0 | 5.959 | 5.959 | 42.6% | 0 | 0
8 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | 14.2137 | 14.2137 | 11.6316 | 30.8952 | 0 | 2.5821 | 2.5821 | 18.17% | 0 | 0 |  |  | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
9 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ и оснащение электротехнического оборудования систем АИИС КУЭ и Телемеханики для присоединения очистных сооружений по объекту: "Реконструкция Угрешских очистных сооружений", расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22 | 254.2697 | 177.9888 | 84.28 | 0 | 0 | 169.9897 | 93.7088 | 52.65% | 0 | 0
1.2 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 480.3692 | 41.7132 | 12.6533 | 34.6647 | 0 | 467.716 | 29.06 | 69.67% | 0 | 0
10 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ встроен. (16 ячеек SM6, 2 ТСН) (ул. Н.Басманная, д.4/6, д.2/1, ул. Садовая-Черногрязская, д.3а) | 0 | 0 | 0 | 11.383 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
11 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения ТПУ "Рязанская" | 13.2305 | 8.5599 | 2.5251 | 13.0462 | 0 | 10.7054 | 6.0348 | 70.5% | 0 | 0 |  |  | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
12 | строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км) | 63.8746 | 2.5877 | 1.7781 | 10.2355 | 0 | 62.0964 | 0.80951 | 31.28% | 0 | 0 |  |  | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
13 | покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения Административного здания, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
14 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем АСКУЭ, телемеханика, ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адрес: площадь Курского вокзала | 6.9524 | 6.9524 | 2.02 | 0 | 0 | 4.9324 | 4.9324 | 70.95% | 0 | 0
15 | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км. | 366.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.1797 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | Начало финансирования запланировано на 2021 год
16 | Проектные работы по объекту "Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км" | 14.5627 | 8.0439 | 0 | 0 | 0 | 14.5627 | 8.0439 | 100% | 0 | 0 |  |  | Титул проекта включен приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2019 № 465-тд
17 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | 3.7458 | 3.7458 | 0 | 0 | 0 | 3.7458 | 3.7458 | 100% | 0 | 0 |  |  | Титул проекта включен приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2019 № 465-тд. В настоящий момент продятся процедуры по заключению дополнительного соглашения к договору порядка на выполнение работ на ПИР и СМР ВОЛС, дофинансирование будет осущесвтлено в 4 квартале.
18 | проектные работы по проекту и покупка, монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств Угрешских очистных сооружений, по адерсу: г.Москва, ул. Угрешская, д.22 | 5.4936 | 5.4936 | 0 | 0 | 0 | 5.4936 | 5.4936 | 100% | 0 | 0 |  |  | Титул проекта включен приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2019 № 465-тд. В настоящий момент продятся процедуры по заключению дополнительного соглашения к договору порядка на выполнение работ на ПИР и СМР ВОЛС, дофинансирование будет осущесвтлено в 4 квартале.
1.3 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 7.3323 | 7.48 | 4.0374 | 3.9357 | 3.9357 | 3.2949 | 3.4426 | 46.02% | 0 | 0
19 | Приобретение автотранспортного средства Hyundai H-1 | 2.034 | 2.268 | 1.8494 | 1.7478 | 1.7478 | 0.18459 | 0.41861 | 18.46% | 0 | 0
20 | покупка и установка охранных систем на объектах распределительной сети АО "Синтез Групп" | 2.8983 | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 2.8983 | 2.852 | 100% | 0 | 0
20 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | 1.2 | 1.18 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 0.155 | 0.135 | 11.44% | 0 | 0
21 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | 1.2 | 1.18 | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 0.05701 | 0.03701 | 3.136% | 0 | 0
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 6.2.
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ,
млн. рублей (3 квартал 2019 год)
Утверждено:
Генеральный директор
О.Г. Мордвинов
(подпись)
|  |  |  | « |  | » |  | 20 | года
М. П.
№№ | Источник финансирования | Объем |  |  | Причины отклонений
финансирования
[отчетный год]
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 466.4584 | 277.8958
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 347.721 | 218.8354 |  | -
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 |  | -
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 |  | -
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоединения | 347.721 | 218.8354 |  | -
(для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоединения | 0 | 0 |  | -
генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоединения | 347.721 | 218.8354 |  | см. форму 6.1.
потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 |  | -
1.2. | Амортизация | 40.9943 | 13.9983 |  | -
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 40.9943 | 13.9983 |  | -
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 |  | -
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых | 0 | 0 |  | -
лет
1.3. | Возврат НДС | 77.7431 | 45.0621 |  | -
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 |  | -
1.4.1. | в т. ч. средства допэмиссии | 0 | 0 |  | -
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 |  | -
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | 0 | 0 |  | -
2.1. | Кредиты | 0 | 0 |  | -
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 |  | -
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 |  | -
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 |  | -
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 |  | -
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 |  | -
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  | -
| ВСЕГО источников финансирования | 466.4584 | 277.8958 |  | -
| для ОГК/ТГК, в том числе | 0 | 0 |  | -
| ДПМ | 0 | 0 |  | -
| вне ДПМ | 0 | 0 |  | -
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

## 7.1.
61.407
|  |  | по ИПР |  | 4.236 | общехоз | 4.236
|  |  |  | 29.329 | 27.784 | звер | 1.545
|  |  |  | 31.102 | 28.437 | рязанская | 2.665
|  |  | 1.8494 | 0.975 | 0.95 | АРМ | 0.025
Приложение 7.1 Отчет об исполнении ИП за 3-й кв-л 2019 года
№№ | Код строки | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * млн.руб(с НДС) | Объем финансирования (отчетный год) | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб. |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.руб. |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.руб. | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21
|  | ВСЕГО | 981.2476 | 466.4584 | 277.8958 | 58.9466 | 55.238 | 61.6856 | 71.3135 | 60.7625 | 151.3442 | 285.0637 | 0 | 197.4669 | 120.1076 | 3.2798 | 0.95249 | 703.3518 | -188.5626 | 59.58% | нд | нд
1. |  | Технологическое присоединение, всего | 493.5461 | 417.2652 | 261.2052 | 54.4841 | 51.3336 | 54.4841 | 67.6832 | 54.4841 | 142.1883 | 253.8129 | 0 | 164.7082 | 99.7015 | 0 | 0 | 232.3409 | -156.06 | 62.6% | нд | нд
2. |  | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 480.3692 | 41.7132 | 12.6533 | 2.5925 | 1.01 | 5.3315 | 2.4874 | 4.4084 | 9.1559 | 29.3808 | 0 | 29.4789 | 19.4536 | 0 | 0 | 467.716 | -29.06 | 30.33% | нд | нд
3. |  | Прочие инвестиционные проекты, всего | 7.3323 | 7.48 | 4.0374 | 1.87 | 2.8944 | 1.87 | 1.143 | 1.87 | 0 | 1.87 | 0 | 3.2798 | 0.95249 | 3.2798 | 0.95249 | 3.2949 | -3.4426 | 53.98% | нд | нд
1.1 | 2001 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 493.5461 | 417.2652 | 261.2052 | 54.4841 | 51.3336 | 54.4841 | 67.6832 | 54.4841 | 142.1883 | 253.8129 | 0 | 164.7082 | 99.7015 | 0 | 0 | 232.3409 | -156.06 | 62.6% | нд | нд
1 | 2002 | ОАО ДКРС «Российские железные дороги» строительство распределительной сети 20 кВ от ПС "Красносельская" для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 км) | 21.34 | 21.34 | 18 | 0 | 17.748 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 21.34 | 0 | 39.6867 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | -3.34 | 84.35% | нд | нд | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года |  |  | 2.958 | 0.042 | 0
2 | 2003 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВа, 3х1250 кВа, 2х1600 кВа)) | 41.2014 | 41.2014 | 20.4715 | 10.3004 | 0 | 10.3004 | 11.0126 | 10.3004 | 9.4589 | 10.3004 | 0 | 99.7015 | 99.7015 | 0 | 0 | 20.7299 | -20.7299 | 49.69% | нд | нд | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года |  |  | 0 | 1.8354 | 1.5765
3 | 2004 | Строительство распределительной сети 10/0.4 кВ для присоединения Административного здания (ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а) | 5.2515 | 5.2515 | 0.43188 | 1.3129 | 0 | 1.3129 | 0 | 1.3129 | 0.43188 | 1.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8196 | -4.8196 | 8.224% | нд | нд | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года |  |  | 0 | 0 | 0.065881
4 | 2005 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ L=2,6 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | 61.5949 | 61.5949 | 44.3793 | 15.3987 | 6.7893 | 15.3987 | 0 | 15.3987 | 37.59 | 15.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2156 | -17.2156 | 72.05% | нд | нд | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года |  |  | 1.1316 | 0 | 6.265
5 | 2006 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения Тяговой подстанции 20 кВ "Вешняки", с адресными ориентирами: Северо-Восточная хорда, участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (КЛ 20 кВ L=8,0 км) | 76.3015 | 76.3015 | 68.9906 | 19.0754 | 12 | 19.0754 | 56.2186 | 19.0754 | 0.772 | 19.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.311 | -7.311 | 90.42% | нд | нд |  |  |  | 1.8305 | 8.5757 | 0.11776
6 | 2007 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Карачарово, по адресу: г. Москва, Нижегородский район, станция Карачарово (КЛ 20 кВ L=2,3 км, ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | 5.3842 | 5.3842 | 4.9901 | 1.346 | 3.5778 | 1.346 | 0 | 1.346 | 1.4123 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39407 | -0.39407 | 92.68% | нд | нд |  |  |  | 0.54577 | 0 | 0.21543
7 | 2008 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская (КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (2х1250 кВА)) | 13.9892 | 13.9892 | 8.0302 | 3.4973 | 4.0302 | 3.4973 | 0 | 3.4973 | 4 | 3.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.959 | -5.959 | 57.4% | нд | нд |  |  |  | 0.61477 | 0 | 0.61017
8 | 2009 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | 14.2137 | 14.2137 | 11.6316 | 3.5534 | 7.1883 | 3.5534 | 0.2 | 3.5534 | 4.2433 | 3.5534 | 0 | 25.32 | 0 | 0 | 0 | 2.5821 | -2.5821 | 81.83% | нд | нд | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года |  |  | 1.1981 | 0.033333 | 0.70721
9 | 2010 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ и оснащение электротехнического оборудования систем АИИС КУЭ и Телемеханики для присоединения очистных сооружений по объекту: "Реконструкция Угрешских очистных сооружений", расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22 | 254.2697 | 177.9888 | 84.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.28 | 177.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9897 | -93.7088 | 47.35% | нд | нд |  |  |  | 0 | 0 | 14.0467 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1.2 | 2011 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 480.3692 | 41.7132 | 12.6533 | 2.5925 | 1.01 | 5.3315 | 2.4874 | 4.4084 | 9.1559 | 29.3808 | 0 | 29.4789 | 19.4536 | 0 | 0 | 467.716 | -29.06 | 30.33% | нд | нд |  |  |  | 8.2787 | 10.4865 | 23.6046 |  | 42.3697 | ндс
10 | 2012 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ встроен. (16 ячеек SM6, 2 ТСН) (ул. Н.Басманная, д.4/6, д.2/1, ул. Садовая-Черногрязская, д.3а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд | нд |  |  |  | 43.055 | 57.1967 | 118.5837 |  | 218.8354 |  |  | 261.2052
11 | 2013 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения ТПУ "Рязанская" | 13.2305 | 8.5599 | 2.5251 | 0 | 0 | 1.5184 | 1.5184 | 1.0067 | 1.0067 | 6.0348 | 0 | 10.6109 | 10.6109 | 0 | 0 | 10.7054 | -6.0348 | 29.5% | нд | нд | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года |  |  | 0 | 0.25307 | 0.16778
12 | 2014 | строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км) | 63.8746 | 2.5877 | 1.7781 | 0 | 0 | 1.2206 | 0.96893 | 0.80922 | 0.80922 | 0.55785 | 0 | 8.8427 | 8.8427 | 0 | 0 | 62.0964 | -0.80951 | 68.72% | нд | нд | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года |  |  | 0 | 0.16149 | 0.13487
13 | 2015 | покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения Административного здания, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 1.5825 | 0 | 1.5825 | 0 | 1.5825 | 6.33 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | нд | нд |  |  |  | 0 | 0 | 0.96559
14 | 2016 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем АСКУЭ, телемеханика, ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адрес: площадь Курского вокзала | 6.9524 | 6.9524 | 2.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0 | 1.01 | 1.01 | 3.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9324 | -4.9324 | 29.05% | нд | нд |  |  |  | 0.16833 | 0 | 0.16833
15 | 2017 | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км. | 366.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.1797 | 0 | #DIV/0! | нд | нд | Начало финансирования запланировано на 2021 год |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 2018 | Проектные работы по объекту "Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км" | 14.5627 | 8.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5627 | -8.0439 | 0% | нд | нд | Титул проекта включен приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2019 № 465-тд |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 2019 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | 3.7458 | 3.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7458 | -3.7458 | 0% | нд | нд | Титул проекта включен приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2019 № 465-тд. В настоящий момент продятся процедуры по заключению дополнительного соглашения к договору порядка на выполнение работ на ПИР и СМР ВОЛС, дофинансирование будет осущесвтлено в 4 квартале. |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 2020 | проектные работы по проекту и покупка, монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств Угрешских очистных сооружений, по адерсу: г.Москва, ул. Угрешская, д.22 | 5.4936 | 5.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4936 | -5.4936 | 0% | нд | нд | Титул проекта включен приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2019 № 465-тд. В настоящий момент продятся процедуры по заключению дополнительного соглашения к договору порядка на выполнение работ на ПИР и СМР ВОЛС, дофинансирование будет осущесвтлено в 4 квартале. |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 2021 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 7.3323 | 7.48 | 4.0374 | 1.87 | 2.8944 | 1.87 | 1.143 | 1.87 | 0 | 1.87 | 0 | 3.2798 | 0.95249 | 3.2798 | 0.95249 | 3.2949 | -3.4426 | 53.98% | нд | нд |  |  |  | 0.16833 | 0.41456 | 1.4366 | 2.0195 |  | ндс
19 | 2022 | Приобретение автотранспортного средства Hyundai H-1 | 2.034 | 2.268 | 1.8494 | 0.567 | 1.8494 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 1.4565 | 0 | 1.4565 | 0 | 0.18459 | -0.41861 | 81.54% | нд | нд |  |  |  | 0.84167 | 2.0728 | 7.7193 | 10.6338
20 | 2023 | покупка и установка охранных систем на объектах распределительной сети АО "Синтез Групп" | 2.8983 | 2.852 | 0 | 0.713 | 0 | 0.713 | 0 | 0.713 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8983 | -2.852 | 0% | нд | нд
21 | 2024 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | 1.2 | 1.18 | 1.045 | 0.295 | 1.045 | 0.295 | 0 | 0.295 | 0 | 0.295 | 0 | 0.87083 | 0 | 0.87083 | 0 | 0.155 | -0.135 | 88.56% | нд | нд |  |  |  | 0.4824 | 0.1905 | 0 | 0.6729 |  | ндс
22 | 2025 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | 1.2 | 1.18 | 1.143 | 0.295 | 0 | 0.295 | 1.143 | 0.295 | 0 | 0.295 | 0 | 0.95249 | 0.95249 | 0.95249 | 0.95249 | 0.05701 | -0.03701 | 96.86% | нд | нд |  |  |  | 2.412 | 0.95249 |  | 3.3645
Наименование | Код строки | ФИО | Гр 1: Должность; Гр 2: Контактный телефон; Гр 3: Электронный адрес |  |  | 10.859 | 11.8535 | 25.0412
Руководитель | 55555 | Мордвинов Олег Георгиевич | Гр 1: Генеральный директор; Гр 2: +7(495)114-50-05; Гр 3: info@sintez-group.com
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Малов Алексей Андреевич | Гр 1: Заместитель руководителя инвестиционной программы; Гр 2: +7(495)114-50-05; Гр 3: malov@sintez-group.com | [5 empty] | 45.0621 |  |  | 45062.1142
[24 empty] | 277.8958 | 277895.7988 |  |  |  | 232.8337
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе | [28 empty] | 277.8958
*** - накопленным итогом за год | [28 empty] | TRUE
Примечание: в графе "Наименование объекта" для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Утверждено:
Генеральный директор АО "Синтез Групп"
_________________________ О.Г. Мордвинов
"___" ____________________201___ год

## 7.2.
Приложение 7.2 Отчет об исполнении ИП за 3-й кв-л 2019 года
№№ | Код строки | Наименование объекта * | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [14 empty] | Примечания
[23 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  |  | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Мощность, МВт | Тепловая энергия, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество силовых трансформаторов, шт | Марка силовых трансформаторов | Мощность, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21 | Гр 22 | Гр 23 | Гр 24 | Гр 25 | Гр 26 | Гр 27 | Гр 28 | Гр 29 | Гр 30 | Гр 31 | Гр 32 | Гр 33 | Гр 34 | Гр 35 | Гр 36
|  | ВСЕГО | 466.4584 | 138.5491 | 32.3281 | 267.8616 | 27.7195 | 277.8958 | 82.1575 | 19.1701 | 158.8379 | 17.7303 | -188.5626 | -56.5688 | -13.1994 | -109.3663 | -9.4281 | 233.011 | 69.9033 | 16.3108 | 135.1464 | 11.6505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | -
1. |  | Технологическое присоединение, всего | 417.2652 | 125.1796 | 29.2086 | 242.0138 | 20.8633 | 261.2052 | 78.3615 | 18.2844 | 151.499 | 13.0603 | -156.06 | -46.818 | -10.9242 | -90.5148 | -7.803 | 194.3557 | 58.3067 | 13.6049 | 112.7263 | 9.7178 | - | - | - | - | - | - | - | - | нд | - | - | - | - | нд | - | -
2. |  | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 41.7132 | 12.514 | 2.9199 | 24.1937 | 2.0857 | 12.6533 | 3.796 | 0.88573 | 7.3389 | 0.63266 | -29.06 | -8.718 | -2.0342 | -16.8548 | -1.453 | 34.7851 | 10.4355 | 2.435 | 20.1754 | 1.7393 | - | - | - | - | - | - | - | - | нд | - | - | - | - | нд | - | -
3. |  | Прочие инвестиционные проекты, всего | 7.48 | 0.8556 | 0.19964 | 1.6542 | 4.7706 | 4.0374 | 0 | 0 | 0 | 4.0374 | -3.4426 | -1.0328 | -0.24098 | -1.9967 | -0.17213 | 3.8701 | 1.161 | 0.27091 | 2.2447 | 0.19351 | - | - | - | - | - | - | - | - | нд | - | - | - | - | нд | - | -
1.1 | 2001 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 417.2652 | 125.1796 | 29.2086 | 242.0138 | 20.8633 | 261.2052 | 78.3615 | 18.2844 | 151.499 | 13.0603 | -156.06 | -46.818 | -10.9242 | -90.5148 | -7.803 | 194.3557 | 58.3067 | 13.6049 | 112.7263 | 9.7178 | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| 2002 | ОАО ДКРС «Российские железные дороги» строительство распределительной сети 20 кВ от ПС "Красносельская" для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 км) | 21.34 | 6.402 | 1.4938 | 12.3772 | 1.067 | 18 | 5.4 | 1.26 | 10.44 | 0.9 | -3.34 | -1.002 | -0.2338 | -1.9372 | -0.167 | 46.8303 | 14.0491 | 3.2781 | 27.1616 | 2.3415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | 30 | - | АПВПуч 3(1x500)/70 | - | - | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
2 | 2003 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВа, 3х1250 кВа, 2х1600 кВа)) | 41.2014 | 12.3604 | 2.8841 | 23.8968 | 2.0601 | 20.4715 | 6.1415 | 1.433 | 11.8735 | 1.0236 | -20.7299 | -6.219 | -1.4511 | -12.0234 | -1.0365 | 117.6478 | 35.2943 | 8.2353 | 68.2357 | 5.8824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | 30 | - | АПВПуч 3(1x500)/70 | - | - | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
| 2004 | Строительство распределительной сети 10/0.4 кВ для присоединения Административного здания (ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а) | 5.2515 | 1.5755 | 0.36761 | 3.0459 | 0.26258 | 0.43188 | 0.12957 | 0.030232 | 0.25049 | 0.021594 | -4.8196 | -1.4459 | -0.33737 | -2.7954 | -0.24098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 30 | - | АПВПуч 3(1x500)/70 | - | - | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
4 | 2005 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ L=2,6 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | 61.5949 | 18.4785 | 4.3116 | 35.725 | 3.0797 | 44.3793 | 13.3138 | 3.1066 | 25.74 | 2.219 | -17.2156 | -5.1647 | -1.2051 | -9.985 | -0.86078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | 30 | - | АПВПуч 3(1x500)/70 | - | - | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
| 2006 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения Тяговой подстанции 20 кВ "Вешняки", с адресными ориентирами: Северо-Восточная хорда, участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (КЛ 20 кВ L=8,0 км) | 76.3015 | 22.8905 | 5.3411 | 44.2549 | 3.8151 | 68.9906 | 20.6972 | 4.8293 | 40.0145 | 3.4495 | -7.311 | -2.1933 | -0.51177 | -4.2404 | -0.36555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 30 | - | АПВПуч 3(1x500)/70 | - | - | 0
| 2007 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Карачарово, по адресу: г. Москва, Нижегородский район, станция Карачарово (КЛ 20 кВ L=2,3 км, ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | 5.3842 | 1.6153 | 0.37689 | 3.1228 | 0.26921 | 4.9901 | 1.497 | 0.34931 | 2.8943 | 0.24951 | -0.39407 | -0.11822 | -0.027585 | -0.22856 | -0.019703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 30 | - | АПВПуч 3(1x500)/70 | - | - | 0
| 2008 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская (КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (2х1250 кВА)) | 13.9892 | 4.1967 | 0.97924 | 8.1137 | 0.69946 | 8.0302 | 2.4091 | 0.56211 | 4.6575 | 0.40151 | -5.959 | -1.7877 | -0.41713 | -3.4562 | -0.29795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 30 | - | АПВПуч 3(1x500)/70 | - | - | 0
| 2009 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | 14.2137 | 4.2641 | 0.99496 | 8.244 | 0.71069 | 11.6316 | 3.4895 | 0.81421 | 6.7463 | 0.58158 | -2.5821 | -0.77464 | -0.18075 | -1.4976 | -0.12911 | 29.8776 | 8.9633 | 2.0914 | 17.329 | 1.4939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | АПВПуч 3(1x500)/70 | - | - | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
| 2010 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ и оснащение электротехнического оборудования систем АИИС КУЭ и Телемеханики для присоединения очистных сооружений по объекту: "Реконструкция Угрешских очистных сооружений", расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22 | 177.9888 | 53.3966 | 12.4592 | 103.2335 | 8.8994 | 84.28 | 25.284 | 5.8996 | 48.8824 | 4.214 | -93.7088 | -28.1126 | -6.5596 | -54.3511 | -4.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 0
1.2 | 2011 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 41.7132 | 12.514 | 2.9199 | 24.1937 | 2.0857 | 12.6533 | 3.796 | 0.88573 | 7.3389 | 0.63266 | -29.06 | -8.718 | -2.0342 | -16.8548 | -1.453 | 34.7851 | 10.4355 | 2.435 | 20.1754 | 1.7393 | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| 2012 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ встроен. (16 ячеек SM6, 2 ТСН) (ул. Н.Басманная, д.4/6, д.2/1, ул. Садовая-Черногрязская, д.3а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8299 | 3.549 | 0.82809 | 6.8613 | 0.59149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 0
| 2013 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения ТПУ "Рязанская" | 8.5599 | 2.568 | 0.59919 | 4.9647 | 0.42799 | 2.5251 | 0.75753 | 0.17676 | 1.4646 | 0.12626 | -6.0348 | -1.8104 | -0.42243 | -3.5002 | -0.30174 | 12.5209 | 3.7563 | 0.87646 | 7.2621 | 0.62605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
12 | 2014 | строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км) | 2.5877 | 0.7763 | 0.18114 | 1.5008 | 0.12938 | 1.7781 | 0.53344 | 0.12447 | 1.0313 | 0.088907 | -0.80951 | -0.24285 | -0.056665 | -0.46951 | -0.040475 | 10.4343 | 3.1303 | 0.7304 | 6.0519 | 0.52172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
| 2015 | покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения Административного здания, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а | 6.33 | 1.899 | 0.4431 | 3.6714 | 0.3165 | 6.33 | 1.899 | 0.4431 | 3.6714 | 0.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 0
| 2016 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем АСКУЭ, телемеханика, ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адрес: площадь Курского вокзала | 6.9524 | 2.0857 | 0.48667 | 4.0324 | 0.34762 | 2.02 | 0.606 | 0.1414 | 1.1716 | 0.101 | -4.9324 | -1.4797 | -0.34527 | -2.8608 | -0.24662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
15 | 2017 | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Начало финансирования запланировано на 2021 год
16 | 2018 | Проектные работы по объекту "Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км" | 8.0439 | 2.4132 | 0.56308 | 4.6655 | 0.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0439 | -2.4132 | -0.56308 | -4.6655 | -0.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 30 | - | АПВПуч 3(1x500)/70 | - | - | Титул проекта включен приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2019 № 465-тд
| 2019 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | 3.7458 | 1.1237 | 0.2622 | 2.1725 | 0.18729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7458 | -1.1237 | -0.2622 | -2.1725 | -0.18729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Титул проекта включен приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2019 № 465-тд. В настоящий момент продятся процедуры по заключению дополнительного соглашения к договору порядка на выполнение работ на ПИР и СМР ВОЛС, дофинансирование будет осущесвтлено в 4 квартале.
| 2020 | проектные работы по проекту и покупка, монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств Угрешских очистных сооружений, по адерсу: г.Москва, ул. Угрешская, д.22 | 5.4936 | 1.6481 | 0.38455 | 3.1863 | 0.27468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4936 | -1.6481 | -0.38455 | -3.1863 | -0.27468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Титул проекта включен приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2019 № 465-тд. В настоящий момент продятся процедуры по заключению дополнительного соглашения к договору порядка на выполнение работ на ПИР и СМР ВОЛС, дофинансирование будет осущесвтлено в 4 квартале.
1.3 | 2021 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 7.48 | 0.8556 | 0.19964 | 1.6542 | 4.7706 | 4.0374 | 0 | 0 | 0 | 4.0374 | -3.4426 | -1.0328 | -0.24098 | -1.9967 | -0.17213 | 3.8701 | 1.161 | 0.27091 | 2.2447 | 0.19351 | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
19 | 2022 | Приобретение автотранспортного средства Hyundai H-1 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 1.8494 | 0 | 0 | 0 | 1.8494 | -0.41861 | -0.12558 | -0.029302 | -0.24279 | -0.02093 | 1.7186 | 0.51559 | 0.1203 | 0.9968 | 0.085931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | - | - | - | - |  | -
20 | 2023 | покупка и установка охранных систем на объектах распределительной сети АО "Синтез Групп" | 2.852 | 0.8556 | 0.19964 | 1.6542 | 0.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.852 | -0.8556 | -0.19964 | -1.6542 | -0.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
22 | 2024 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | -0.135 | -0.0405 | -0.00945 | -0.0783 | -0.00675 | 1.0276 | 0.30827 | 0.071931 | 0.596 | 0.051379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | - | - | - | - |  | -
| 2025 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | -0.03701 | -0.011103 | -0.0025907 | -0.021466 | -0.0018505 | 1.1239 | 0.33718 | 0.078676 | 0.65189 | 0.056197 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 2019 |  | - | - | - |  | -
Наименование | Код строки | ФИО | Гр 1: Должность; Гр 2: Контактный телефон; Гр 3: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Мордвинов Олег Георгиевич | Гр 1: Генеральный директор; Гр 2: +7(495)114-50-05; Гр 3: info@sintez-group.com
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Малов Алексей Андреевич | Гр 1: Заместитель руководителя инвестиционной программы; Гр 2: +7(495)114-50-05; Гр 3: malov@sintez-group.com
* - c разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в пргнозные цены планируемого периода с НДС
Утверждено:
Генеральный директор АО "Синтез Групп"
_________________________ О.Г. Мордвинов
"___" ____________________201___ год

## 8.
Приложение 8 Отчет об исполнении ИП за 3-й кв-л 2019 года
№№ | Код строки | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год), млн.руб. | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  |  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | 466.4584 | 282.094
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11
1 | 1000 | Собственные средства | 466.4584 | 277.8958 | 58.9466 | 55.238 | 61.6856 | 71.3135 | 60.7625 | 151.3442 | 285.0637 | 0 |  | 0 | 4.1982
1.1. | 1100 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 347.721 | 218.8354 | 45.4034 | 43.055 | 45.4034 | 57.1967 | 45.4034 | 118.5837 | 211.5107 | 0
1.1.1. | 1110 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.1.2. | 1120 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.1.3. | 1130 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 347.721 | 218.8354 | 45.4034 | 43.055 | 45.4034 | 57.1967 | 45.4034 | 118.5837 | 211.5107 | 0
1.1.3.1. | 1131 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.1.3.2. | 1132 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 347.721 | 218.8354 | 45.4034 | 43.055 | 45.4034 | 57.1967 | 45.4034 | 118.5837 | 211.5107 | 0
1.1.4. | 1140 | Прочая прибыль | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.2. | 1200 | Амортизация | 40.9943 | 13.9983 | 3.7187 | 3.2537 | 6.0013 | 3.0253 | 5.232 | 7.7193 | 26.0423 | 0 | 27.7616
1.2.1. | 1210 | Амортизация, учтенная в тарифе | 40.9943 | 13.9983 | 3.7187 | 3.2537 | 6.0013 | 3.0253 | 5.232 | 7.7193 | 26.0423 | 0
1.2.2. | 1220 | Прочая амортизация | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.2.3. | 1230 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1300 | Возврат НДС | 77.7431 | 45.0621 | 9.8244 | 8.9294 | 10.2809 | 11.0915 | 10.1271 | 25.0412 | 47.5106 | 0 |  |  | 45.4578
1.4. | 1400 | Прочие собственные средства | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.4.1. | 1410 | в т.ч. средства допэмиссии | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.5. | 1500 | Остаток собственных средств на начало года | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2. | 2000 | Привлеченные средства, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 2100 | Кредиты | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2.2. | 2200 | Облигационные займы | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2.3. | 2300 | Займы организаций | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2.4. | 2400 | Бюджетное финансирование | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2.5. | 2500 | Средства внешних инвесторов | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2.6. | 2600 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | 2700 | Прочие привлеченные средства | Гр 1: 0; Гр 2: 0
| 3000 | ВСЕГО источников финансирования | 466.4584 | 277.8958 | 58.9466 | 55.238 | 61.6856 | 71.3135 | 60.7625 | 151.3442 | 285.0637 | 0
| 3100 | для ОГК/ТГК, в том числе | Гр 1: 0; Гр 2: 0
| 3200 | ДПМ | Гр 1: 0; Гр 2: 0
| 3300 | вне ДПМ | Гр 1: 0; Гр 2: 0
Наименование | Код строки | ФИО | Гр 1: Должность; Гр 2: Контактный телефон; Гр 3: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Мордвинов Олег Георгиевич | Гр 1: Генеральный директор; Гр 2: +7(495)114-50-05; Гр 3: info@sintez-group.com
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Малов Алексей Андреевич | Гр 1: Заместитель руководителя инвестиционной программы; Гр 2: +7(495)114-50-05; Гр 3: malov@sintez-group.com
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** - накопленным итогом за год
Утверждено:
Генеральный директор АО "Синтез Групп"
_________________________ О.Г. Мордвинов
"___" ____________________201___ год

## 9.
Приложение 9 Отчет о вводах/выводах объектов ИП за 3-й кв-л 2019 года
№ п/п | Код строки | Наименование проекта | Ввод мощностей | [39 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план* | [19 empty] | факт | [19 empty] | план* | [19 empty] | факт
|  |  | 1 кв. |  |  |  | 2 кв. |  |  |  | 3 кв. |  |  |  | 4 кв. |  |  |  | год |  |  |  | 1 кв. |  |  |  | 2 кв. |  |  |  | 3 кв. |  |  |  | 4 кв. |  |  |  | год |  |  |  | 1 кв. |  |  |  | 2 кв. |  |  |  | 3 кв. |  |  |  | 4 кв. |  |  |  | год |  |  |  | 1 кв. |  |  |  | 2 кв. |  |  |  | 3 кв. |  |  |  | 4 кв. |  |  |  | год
|  |  | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21 | Гр 22 | Гр 23 | Гр 24 | Гр 25 | Гр 26 | Гр 27 | Гр 28 | Гр 29 | Гр 30 | Гр 31 | Гр 32 | Гр 33 | Гр 34 | Гр 35 | Гр 36 | Гр 37 | Гр 38 | Гр 39 | Гр 40 | Гр 41 | Гр 42 | Гр 43 | Гр 44 | Гр 45 | Гр 46 | Гр 47 | Гр 48 | Гр 49 | Гр 50 | Гр 51 | Гр 52 | Гр 53 | Гр 54 | Гр 55 | Гр 56 | Гр 57 | Гр 58 | Гр 59 | Гр 60 | Гр 61 | Гр 62 | Гр 63 | Гр 64 | Гр 65 | Гр 66 | Гр 67 | Гр 68 | Гр 69 | Гр 70 | Гр 71 | Гр 72 | Гр 73 | Гр 74 | Гр 75 | Гр 76 | Гр 77 | Гр 78 | Гр 79 | Гр 80
1.1 | 1000 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9 | 24.65 | нд | нд | 9.9 | 24.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | 2002 | ОАО ДКРС «Российские железные дороги» строительство распределительной сети 20 кВ от ПС "Красносельская" для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 км) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | 2003 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВа, 3х1250 кВа, 2х1600 кВа)) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2 | 9.45 | нд | нд | 5.2 | 9.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | 2004 | Строительство распределительной сети 10/0.4 кВ для присоединения Административного здания (ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | 2005 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ L=2,6 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6 | 12 | нд | нд | 2.6 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | 2006 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения Тяговой подстанции 20 кВ "Вешняки", с адресными ориентирами: Северо-Восточная хорда, участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (КЛ 20 кВ L=8,0 км) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | 2007 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Карачарово, по адресу: г. Москва, Нижегородский район, станция Карачарово (КЛ 20 кВ L=2,3 км, ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | 2008 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская (КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (2х1250 кВА)) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | 2009 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1 | 3.2 | нд | нд | 2.1 | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | 2010 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ и оснащение электротехнического оборудования систем АИИС КУЭ и Телемеханики для присоединения очистных сооружений по объекту: "Реконструкция Угрешских очистных сооружений", расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | 1006 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10 | 2012 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ встроен. (16 ячеек SM6, 2 ТСН) (ул. Н.Басманная, д.4/6, д.2/1, ул. Садовая-Черногрязская, д.3а) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11 | 2013 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения ТПУ "Рязанская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
12 | 2014 | строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
13 | 2015 | покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения Административного здания, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
14 | 2016 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем АСКУЭ, телемеханика, ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адрес: площадь Курского вокзала | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
15 | 2017 | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
16 | 2018 | Проектные работы по объекту "Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
17 | 2019 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
18 | 2020 | проектные работы по проекту и покупка, монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств Угрешских очистных сооружений, по адерсу: г.Москва, ул. Угрешская, д.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | 1011 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | bar: Гр 1 to Гр 80
19 | 1012 | Приобретение автотранспортного средства Hyundai H-1 | bar: Гр 1 to Гр 80
20 | 1013 | покупка и установка охранных систем на объектах распределительной сети АО "Синтез Групп" | bar: Гр 1 to Гр 80
21 | 1014 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | bar: Гр 1 to Гр 80
22 | 1015 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | bar: Гр 1 to Гр 80
Наименование | Код строки | ФИО | Гр 1: Должность; Гр 2: Контактный телефон; Гр 3: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Мордвинов Олег Георгиевич | Гр 1: Генеральный директор; Гр 2: +7(495)114-50-05; Гр 3: info@sintez-group.com
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Малов Алексей Андреевич | Гр 1: Заместитель руководителя инвестиционной программы; Гр 2: +7(495)114-50-05; Гр 3: malov@sintez-group.com
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Утверждено:
Генеральный директор АО "Синтез Групп"
_________________________ О.Г. Мордвинов
"___" ____________________201___ год

## 10.1.
Приложение 10.1 Отчет о ходе реализации значимых проектов за 3-й кв-л 2019 года
№ п/п | Код строки | Наименование проекта/раздела | Cубъект РФ | Адрес объекта | Тип проекта | Вводимая мощность (в том числе прирост) |  |  |  | Срок ввода объекта | Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Решение о строительстве |  | Разработка проектной документации |  |  |  |  | Государственная экспертиза ПД |  |  | Землеотвод |  |  | Получение разрешения на строительство |  |  | Топливообеспеченность проекта | [7 empty] | Технологическое присоединение |  |  | Разработка схемы выдачи мощности |  |  |  | Сметная стоимость проекта с НДС |  | Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту всего, млн. руб. | в том числе по договорам подряда |  |  |  |  | в том числе по договорам поставки основного оборудования |  |  |  |  | в том числе по прочим договорам |  |  |  |  | Законтрактованность проекта % |  |  | % оплаты по объекту(предоплата) | всего оплачено по объекту, млн.руб. | % освоения по объекту за отчетный период | всего освоено по объекту, млн.руб. | Участники реализации инвестиционного проекта (наименование организации) |  |  |  |  | Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Количество персонала на площадке строительства чел. |  | Основное оборудование |  |  | Реализация проекта в установленный срок |  |  |  | Факты, влияющие на ход реализации инвестпроектов
[6 empty] | МВт | Гкал/ч | км | МВА |  |  | Реквизиты решения о строительстве | Кем принято решение о строительстве | Наличие ПД | Проектная организация | Утверждение ПД | Реквизиты документа | Год утверждения ПД | Получено заключение ГОС экспертизы | Ведомство проводящее экспертизу | Реквизиты заключения | Наличие землеотвода | Реквизиты документа | Кем принято решение о землеотводе | Наличие разрешения на строительство | Реквизиты документа | Кем выдано разрешение | Вид топлива основной | Вид топлива резервный | Прогнозный объем потребления топлива, тыс.тут | Заключены договора на поставку топлива | Подтверждение возможности поставки необходимого объема топлива | Стадия согласования с поставщиком | Проблемы с топливообеспечением | Дата начала обеспечения топливом | Дата по договору | Дата получения ТУ план | Дата получения ТУ факт | Сроки разработки начало | Сроки разработки окончание | Договор на реализацию СВМ | График реализации СВМ | всего, млн. руб. | год |  |  |  | млн. руб. | год | % от сметной стоимости проекта | оплачено по договору, млн. руб. | освоено по договору, млн. руб. | млн. руб. | год | % от сметной стоимости проекта | оплачено по договору, млн. руб. | освоено по договору, млн. руб. | млн. руб. | год | % от сметной стоимости проекта | оплачено по договору, млн. руб. | освоено по договору, млн. руб. | СМР | Поставка оборудования | Разработка проектной и рабочей документации |  |  |  |  | заказчик-застройщик | проектно-изыскательские организации | технические агенты | подрядчики | поставщики основного оборудования |  | строительный персонал | монтажный персонал | дата поставки | задержки в поставке, мес. | причины задержек | Срок реализации проекта | Возможность реализации в срок | Причины отставания | Возможный срок реализации проекта | Вид факта (события) | Описание факта (события) | Задержка реализации проекта, мес. | Принятые меры | Ссылки на документы
|  | гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 | гр.15 | гр.16 | гр.17 | гр.18 | гр.19 | гр.20 | гр.21 | гр.22 | гр.23 | гр.24 | гр.25 | гр.26 | гр.27 | гр.28 | гр.29 | гр.30 | гр.31 | гр.32 | гр.33 | гр.34 | гр.35 | гр.36 | гр.37 | гр.38 | гр.39 | гр.40 | гр.41 | гр.42 | гр.43 | гр.44 | гр.45 | гр.46 | гр.47 | гр.48 | гр.49 | гр.50 | гр.51 | гр.52 | гр.53 | гр.54 | гр.55 | гр.56 | гр.57 | гр.58 | гр.59 | гр.60 | гр.61 | гр.62 | гр.63 | гр.64 | гр.65 | гр.66 | гр.67 | гр.68 | гр.69 | гр.70 | гр.71 | гр.72 | гр.73 | гр.74 | гр.75 | гр.76 | гр.77 | гр.78 | гр.79 | гр.80 | гр.81 | гр.82 | гр.83 | гр.84 | гр.85 | гр.86 | гр.87 | гр.88
|  | ВСЕГО | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9 | 24.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1. |  | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9 | 24.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2. |  | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3. |  | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | 2001 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9 | 24.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | 2002 | ОАО ДКРС «Российские железные дороги» строительство распределительной сети 20 кВ от ПС "Красносельская" для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 км) | г.Москва | г.Москва, ул. Новая Басманная, д. 4/6, стр.16 | технологическое присоединение | нд | нд | нд | нд | 2015 | введено в эксплуатацию | нд | ДЭПиР города Москвы | есть | ООО "Турбрмаш" | есть | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | 2003 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВа, 3х1250 кВа, 2х1600 кВа)) | г.Москва | Комсомольская площадь,д.2,д.3;район Казанского железнодорожного вокзала | технологическое присоединение | нд | нд | 5.2 | 9.45 | 2019 | введено в эксплуатацию | нд | ДЭПиР города Москвы | есть | ООО "СитиЭнерго" | есть | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | 2004 | Строительство распределительной сети 10/0.4 кВ для присоединения Административного здания (ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а) | г.Москва | г.Москва, ул.2-я Измайловского зверинца, вл.3а | технологическое присоединение | нд | нд | нд | нд | 2018 | введено в эксплуатацию | нд | ДЭПиР города Москвы | есть | ТРИЭМ ООО | есть | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | 2005 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ L=2,6 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | г.Москва | ул.Адмирала Макарова,вл.6,стр.3,13 | технологическое присоединение | нд | нд | 2.6 | 12 | 2019 | введено в эксплуатацию | нд | ДЭПиР города Москвы | есть | ТРИЭМ ООО | есть | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | 2006 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения Тяговой подстанции 20 кВ "Вешняки", с адресными ориентирами: Северо-Восточная хорда, участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (КЛ 20 кВ L=8,0 км) | г.Москва | г.Москва, ул. Институтская 1-ая, в районе ст. "Плющево" | технологическое присоединение | нд | нд | нд | нд | 2018 | введено в эксплуатацию | нд | ДЭПиР города Москвы | есть | ООО "СтройГарант" | есть | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | 2007 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Карачарово, по адресу: г. Москва, Нижегородский район, станция Карачарово (КЛ 20 кВ L=2,3 км, ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | г.Москва | г.Москва, Нижегородский район, станция Карачарово | технологическое присоединение | нд | нд | нд | нд | 2018 | введено в эксплуатацию | нд | ДЭПиР города Москвы | есть | ООО "СитиЭнерго" | есть | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | 2008 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская (КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (2х1250 кВА)) | г.Москва | г.Москва, Войковский район, станция Ленинградская | технологическое присоединение | нд | нд | нд | нд | 2018 | введено в эксплуатацию | нд | ДЭПиР города Москвы | есть | ООО "Гарантэнерго" | есть | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | 2009 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | г.Москва | г.Москва, Рязанский пр-т, вл 3-5 | технологическое присоединение | нд | нд | 2.1 | 3.2 | 2019 | - | нд | ДЭПиР города Москвы | есть | ООО "ИК СитиЭнерго" | есть | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | 2010 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ и оснащение электротехнического оборудования систем АИИС КУЭ и Телемеханики для присоединения очистных сооружений по объекту: "Реконструкция Угрешских очистных сооружений", расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22 | г.Москва | г.Москва, ул. Угрешская, д.22 | технологическое присоединение | нд | нд | нд | нд | 2021 | - | нд | ДЭПиР города Москвы | есть | ООО "Гарантэнерго" | есть | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0
10 | 2012 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ встроен. (16 ячеек SM6, 2 ТСН) (ул. Н.Басманная, д.4/6, д.2/1, ул. Садовая-Черногрязская, д.3а) | г.Москва | г.Москва, ул. Новая Басманная, д. 4/6, стр.16 | новое строительство | нд | нд | нд | нд | 2019 | - | нд | ДЭПиР города Москвы | есть | ООО "Турбрмаш" | есть | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11 | 2013 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения ТПУ "Рязанская" | г.Москва | Комсомольская площадь,д.2,д.3;район Казанского железнодорожного вокзала | новое строительство | нд | нд | нд | нд |  | - | нд | ДЭПиР города Москвы | есть | ООО "СитиЭнерго" | есть | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
12 | 2014 | строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км) | г.Москва | ул. Н.Басманная, д.4/6, д.2/1, ул. Садовая-Черногрязская, д.3а | новое строительство | нд | нд | нд | нд | 2019 | п/с | нд | ДЭПиР города Москвы | есть | ООО "СитиЭнерго" | есть | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
13 | 2015 | покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения Административного здания, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а | г.Москва | г.Москва, ул.2-я Измайловского зверинца, вл.3а | новое строительство | нд | нд | нд | нд |  | - | нд | ДЭПиР города Москвы | есть | ТРИЭМ ООО | есть | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
14 | 2016 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем АСКУЭ, телемеханика, ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адрес: площадь Курского вокзала | г.Москва | ул.Адмирала Макарова,вл.6,стр.3,13 | новое строительство | нд | нд | нд | нд |  | - | нд | ДЭПиР города Москвы | есть | ТРИЭМ ООО | есть | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
15 | 2017 | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км. | г.Москва | Нижегородская ул., вблизи д. 105, стр. 1 | новое строительство | нд | нд | нд | нд | 2019 | п/с | нд | ДЭПиР города Москвы | нет | нд | нет | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
16 | 2018 | Проектные работы по объекту "Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км" | г.Москва | Нижегородская ул., вблизи д. 105, стр. 1 | новое строительство | нд | нд | нд | нд | 2022 | п/с | нд | ДЭПиР города Москвы | нет | нд | нет | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
17 | 2019 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | г.Москва | г.Москва, Рязанский пр-т, вл 3-5 | новое строительство | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | ДЭПиР города Москвы | нд | ООО "ИК СитиЭнерго" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
18 | 2020 | проектные работы по проекту и покупка, монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств Угрешских очистных сооружений, по адерсу: г.Москва, ул. Угрешская, д.22 | г.Москва | г.Москва, ул. Угрешская, д.22 | новое строительство | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | ДЭПиР города Москвы | нд | ООО "Гарантэнерго" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | 2021 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нл | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
19 | 2022 | Приобретение автотранспортного средства Hyundai H-1 | г.Москва | Климентовский переулок, д.10, стр. 3 | прочие инвестиционные проекты | нд | нд | нд | нд | 2019 | введено в эксплуатацию | нд | ДЭПиР города Москвы | есть | МЭЙДЖОР ЛИЗИНГ ООО | есть | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
20 | 2023 | покупка и установка охранных систем на объектах распределительной сети АО "Синтез Групп" | г.Москва | нд | прочие инвестиционные проекты | нд | нд | нд | нд | 2019 | - | нд | ДЭПиР города Москвы | нд | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
21 | 2024 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | г.Москва | Климентовский переулок, д.10, стр. 3 | прочие инвестиционные проекты | нд | нд | нд | нд | 2019 | введено в эксплуатацию | нд | ДЭПиР города Москвы | нд | АВТОМИР ПРЕМЬЕР ООО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
22 | 2025 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | г.Москва | Климентовский переулок, д.10, стр. 3 | прочие инвестиционные проекты | нд | нд | нд | нд | 2019 | введено в эксплуатацию | нд | ДЭПиР города Москвы | нд | Мэйджор Авто Центр ООО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | не требуется | нд | нд | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Наименование | Код строки | гр.1: ФИО; гр.2: Должность; гр.3: Контактный телефон; гр.4: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | гр.1: Мордвинов Олег Георгиевич; гр.2: Генеральный директор; гр.3: +7(495)114-50-05; гр.4: info@sintez-group.com
Ответственный за заполнение макета | 77777 | гр.1: Малов Алексей Андреевич; гр.2: Заместитель руководителя инвестиционной программы; гр.3: +7(495)114-50-05; гр.4: malov@sintez-group.com
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Утверждено:
Генеральный директор АО "Синтез Групп"
_________________________ О.Г. Мордвинов
"___" ____________________201___ год

## 10.2.
Приложение 10.2 Участники реализации проекта и показатели договорной работы за 3-й кв-л 2019 года
№ п/п | Код строки | Наименование проекта | Тип участника инвестпроекта | Наименование участника проекта (контрагент) | Тип договора | Предмет договора | Дата заключения договора | Дата расторжения договора | Номер договора | Номер допсоглашения к договору | Объем заключенного договора, с НДС, млн. руб | в ценах указанного года | % от сметной стоимости проекта | Оплачено по договору с НДС, млн. руб | Освоено по договору, млн. руб | Субподрядные организации, участвующие в строительстве объекта
|  | гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 | гр.15
|  | ВСЕГО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1. |  | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
2. |  | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
3. |  | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | 2001 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1 | 2002 | ОАО ДКРС «Российские железные дороги» строительство распределительной сети 20 кВ от ПС "Красносельская" для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 км) | Генподрядчик | ООО "Турбомаш" ООО "СитиЭнерго" | Договор подярда | Проектирование и строительство электросетевых объектов 20 кВ | 01.12.2011 28.12.2018 | нд | № 1-01 П № 06/18-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | 2003 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВа, 3х1250 кВа, 2х1600 кВа)) | Генподрядчик | ООО "СитиЭнерго" | Договор подярда | Проектирование и строительство электросетевых объектов 20 кВ | 2016-12-30 | нд | № 03/16-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | 2004 | Строительство распределительной сети 10/0.4 кВ для присоединения Административного здания (ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а) | Генподрядчик | ООО "ТРИЭМ" | Договор подярда | Проектирование и строительство электросетевых объектов 20 кВ | 2017-05-15 | нд | № 01/17-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | 2005 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ L=2,6 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | Генподрядчик | ТРИЭМ ООО | Договор подярда | Проектирование и строительство электросетевых объектов 20 кВ | 2018-03-30 | нд | № 02/18-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | 2006 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения Тяговой подстанции 20 кВ "Вешняки", с адресными ориентирами: Северо-Восточная хорда, участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (КЛ 20 кВ L=8,0 км) | Генподрядчик | ООО "СтройГарант" | Договор подярда | Проектирование и строительство электросетевых объектов 20 кВ | 2018-03-27 | нд | № 01/18-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | 2007 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Карачарово, по адресу: г. Москва, Нижегородский район, станция Карачарово (КЛ 20 кВ L=2,3 км, ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | Генподрядчик | ООО "СитиЭнерго" | Договор подярда | Проектирование и строительство электросетевых объектов 20 кВ | 2018-05-28 | нд | № 03/18-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | 2008 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская (КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (2х1250 кВА)) | Генподрядчик | ООО "Гарантэнерго" | Договор подярда | Проектирование и строительство электросетевых объектов 20 кВ | 2018-06-25 | нд | № 04/18-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | 2009 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | Генподрядчик | ООО "ИК СитиЭнерго" | Договор подярда | Проектирование и строительство электросетевых объектов 20 кВ | 16.10.2018 | нд | № 05/18-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | 2010 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ и оснащение электротехнического оборудования систем АИИС КУЭ и Телемеханики для присоединения очистных сооружений по объекту: "Реконструкция Угрешских очистных сооружений", расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22 | Генподрядчик | ООО "Гарантэнерго | Договор подярда | Проектирование и строительство электросетевых объектов 20 кВ | 01.07.2019 | нд | № 02/19-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | 2011 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
10 | 2012 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ встроен. (16 ячеек SM6, 2 ТСН) (ул. Н.Басманная, д.4/6, д.2/1, ул. Садовая-Черногрязская, д.3а) | Генподрядчик | ООО "Турбомаш" ООО "СитиЭнерго" | Договор подярда | Проектирование и строительство электросетевых объектов 20 кВ | 01.12.2011 28.12.2018 | нд | № 1-01 П № 06/18-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11 | 2013 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения ТПУ "Рязанская" | Генподрядчик | ООО "СитиЭнерго" | Договор подярда | Проектирование и строительство электросетевых объектов 20 кВ | 2016-12-30 | нд | № 03/16-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
12 | 2014 | строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км) | Генподрядчик | ООО "СитиЭнерго" | Договор подярда | Проектирование и строительство электросетевых объектов 20 кВ | 2016-12-30 | нд | № 03/16-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
13 | 2015 | покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения Административного здания, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а | Генподрядчик | ООО "ТРИЭМ" | Договор подярда | Проектирование и строительство электросетевых объектов 20 кВ | 2017-05-15 | нд | № 01/17-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
14 | 2016 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем АСКУЭ, телемеханика, ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адрес: площадь Курского вокзала | Генподрядчик | ТРИЭМ ООО | Договор подярда | Проектирование и строительство электросетевых объектов 20 кВ | 2018-03-30 | нд | № 02/18-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
15 | 2017 | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
16 | 2018 | Проектные работы по объекту "Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
17 | 2019 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | Генподрядчик | ООО "ИК СитиЭнерго" | Договор подярда | Проектирование и строительство электросетевых объектов 20 кВ | 16.10.2018 | нд | № 05/18-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
18 | 2020 | проектные работы по проекту и покупка, монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств Угрешских очистных сооружений, по адерсу: г.Москва, ул. Угрешская, д.22 | Генподрядчик | ООО "Гарантэнерго | Договор подярда | Проектирование и строительство электросетевых объектов 20 кВ | 01.07.2019 | нд | № 02/19-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | 2021 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
19 | 2022 | Приобретение автотранспортного средства Hyundai H-1 | нд | МЭЙДЖОР ЛИЗИНГ ООО | Договор подярда | Автомобиль Hyundai H-1 | 06.06.2018 | нд | №LS-775542/2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
20 | 2023 | покупка и установка охранных систем на объектах распределительной сети АО "Синтез Групп" | нд | нд | нд | Проектные работы по покупки и уставновки охранных систем | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
21 | 2024 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | нд | АВТОМИР ПРЕМЬЕР ООО | нд | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | 14.03.2019 | нд | № 160-301-1-794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
22 | 2025 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | нд | Мейджор Авто Центр ООО | нд | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | 24.06.2019 | нд | № 8255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Наименование | Код строки | гр.1: ФИО; гр.2: Должность; гр.3: Контактный телефон; гр.4: Электронный адрес | 2005
Руководитель | 55555 | гр.1: Мордвинов Олег Георгиевич; гр.2: Генеральный директор; гр.3: +7(495)114-50-05; гр.4: info@sintez-group.com | 2007
Ответственный за заполнение макета | 77777 | гр.1: Малов Алексей Андреевич; гр.2: Заместитель руководителя инвестиционной программы; гр.3: +7(495)114-50-05; гр.4: malov@sintez-group.com | 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Утверждено:
Генеральный директор АО "Синтез Групп"
_________________________ О.Г. Мордвинов
"___" ____________________201___ год

## 11.
Приложение 11.1 Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 3-й кв-л 2019 года
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Код строки | Наименование проекта/раздела | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | План |  | Факт
|  |  | начало | окончание | начало | окончание
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 01 | 620 | ОАО ДКРС «Российские железные дороги» распределительные сети 20/0,4 кВ от ПС "Красносельская" для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и Офисных зданий
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-11-18 | 2014-03-14 | 2013-11-18 | 2014-03-14 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-11-18 | 2014-03-14 | 2013-11-18 | 2014-03-14 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2014-03-14 | 2014-06-30 | 2014-03-14 | 2014-06-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2013-04-15 | 2015-05-30 | 2013-06-01 | 2015-07-30 | 90 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2013-04-15 | 2015-06-30 | 2013-06-01 | 2015-07-30 | 90 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2015-07-01 | 2015-07-31 | - | - | - | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | - | - | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | - | - | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | - | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 02 | 620 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВа, 3х1250 кВа, 2х1600 кВа))
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-11-18 | 2014-03-14 | 2013-11-18 | 2014-03-14 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-11-18 | 2014-03-14 | 2013-11-18 | 2014-03-14 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2014-03-14 | 2014-06-30 | 2014-03-14 | 2014-06-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2013-04-15 | 2015-05-30 | 2013-06-01 | 2015-07-30 | 90 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2013-04-15 | 2015-06-30 | 2013-06-01 | 2015-07-30 | 90 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2015-07-01 | 2015-07-31 | - | - | - | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | - | - | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | - | - | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | - | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 03 | 620 | Строительство распределительной сети 10/0.4 кВ для присоединения Административного здания (ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а)
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 04 | 620 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ L=2,6 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа))
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001 |  | 2015-10-01 | 2016-06-05 | 2015-10-01 | 2016-06-01
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002 |  | - | -
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003 |  | - | -
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2015-10-01 | 2016-03-01 | 2015-10-01 | 2016-12-30
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2016-05-01 |  | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | - | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-12-30
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | - | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-01-31 | 2016-03-01
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-03-01 | 2016-03-31
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2016-09-01 | 2016-11-01 | 2016-03-31 | 2016-04-30 |  | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2016-04-30 | 2016-05-30 |  | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2016-05-30 | 2016-05-30 |  | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-05-30 | 2016-06-30 |  | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 03 | 620 | #REF!
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016
3.5. Завершение строительства | 62000017
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 05 | 620 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения Тяговой подстанции 20 кВ "Вешняки", с адресными ориентирами: Северо-Восточная хорда, участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (КЛ 20 кВ L=8,0 км)
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 06 | 620 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Карачарово, по адресу: г. Москва, Нижегородский район, станция Карачарово (КЛ 20 кВ L=2,3 км, ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа))
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 07 | 620 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская (КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (2х1250 кВА))
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 08 | 620 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 09 | 620 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ и оснащение электротехнического оборудования систем АИИС КУЭ и Телемеханики для присоединения очистных сооружений по объекту: "Реконструкция Угрешских очистных сооружений", расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 10 | 620 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ встроен. (16 ячеек SM6, 2 ТСН) (ул. Н.Басманная, д.4/6, д.2/1, ул. Садовая-Черногрязская, д.3а)
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 11 | 620 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения ТПУ "Рязанская"
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 12 | 620 | строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км)
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 13 | 620 | покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения Административного здания, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 14 | 620 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем АСКУЭ, телемеханика, ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адрес: площадь Курского вокзала
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 15 | 620 | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км.
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 | [6 empty] | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 | [6 empty] | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 | [6 empty] | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 | [6 empty] | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 | [6 empty] | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 | [6 empty] | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 | [6 empty] | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 | [6 empty] | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 | [6 empty] | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 | [6 empty] | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016
3.5. Завершение строительства | 62000017
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 | [6 empty] | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 | [6 empty] | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 | [6 empty] | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 | [6 empty] | -
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 | [6 empty] | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 | [6 empty] | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 | [6 empty] | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 | [6 empty] | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 | [6 empty] | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 | [6 empty] | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 | [6 empty] | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 | [6 empty] | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 | [6 empty] | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 | [6 empty] | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016
3.5. Завершение строительства | 62000017
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 | [6 empty] | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 | [6 empty] | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 | [6 empty] | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 | [6 empty] | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 16 | 620 | Проектные работы по объекту "Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км"
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 | [6 empty] | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 | [6 empty] | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 | [6 empty] | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 | [6 empty] | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 | [6 empty] | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 | [6 empty] | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 | [6 empty] | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 | [6 empty] | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 | [6 empty] | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 | [6 empty] | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016
3.5. Завершение строительства | 62000017
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 | [6 empty] | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 | [6 empty] | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 | [6 empty] | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 | [6 empty] | -
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 | [6 empty] | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 | [6 empty] | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 | [6 empty] | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 | [6 empty] | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 | [6 empty] | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 | [6 empty] | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 | [6 empty] | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 | [6 empty] | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 | [6 empty] | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 | [6 empty] | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016
3.5. Завершение строительства | 62000017
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 | [6 empty] | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 | [6 empty] | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 | [6 empty] | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 | [6 empty] | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 17 | 620 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 | [6 empty] | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 | [6 empty] | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 | [6 empty] | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 | [6 empty] | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 | [6 empty] | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 | [6 empty] | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 | [6 empty] | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 | [6 empty] | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 | [6 empty] | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 | [6 empty] | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016
3.5. Завершение строительства | 62000017
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 | [6 empty] | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 | [6 empty] | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 | [6 empty] | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 | [6 empty] | -
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 | [6 empty] | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 | [6 empty] | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 | [6 empty] | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 | [6 empty] | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 | [6 empty] | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 | [6 empty] | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 | [6 empty] | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 | [6 empty] | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 | [6 empty] | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 | [6 empty] | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016
3.5. Завершение строительства | 62000017
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 | [6 empty] | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 | [6 empty] | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 | [6 empty] | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 | [6 empty] | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 18 | 620 | проектные работы по проекту и покупка, монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств Угрешских очистных сооружений, по адерсу: г.Москва, ул. Угрешская, д.22
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 | [6 empty] | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 | [6 empty] | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 | [6 empty] | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 | [6 empty] | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 | [6 empty] | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 | [6 empty] | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 | [6 empty] | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 | [6 empty] | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 | [6 empty] | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 | [6 empty] | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016
3.5. Завершение строительства | 62000017
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 | [6 empty] | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 | [6 empty] | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 | [6 empty] | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 | [6 empty] | -
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 | [6 empty] | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 | [6 empty] | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 | [6 empty] | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 | [6 empty] | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 | [6 empty] | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 | [6 empty] | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 | [6 empty] | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 | [6 empty] | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 | [6 empty] | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 | [6 empty] | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016
3.5. Завершение строительства | 62000017
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 | [6 empty] | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 | [6 empty] | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 | [6 empty] | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 | [6 empty] | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 19 | 620 | Приобретение автотранспортного средства Hyundai H-1
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 20 | 620 | покупка и установка охранных систем на объектах распределительной сети АО "Синтез Групп"
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 21 | 620 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 |  | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 100 | -
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 |  | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 2013-07-01 | 2013-08-26 | 100 | -
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 |  | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 2013-08-26 | 2013-09-30 | 100 | -
2. Организационный этап | 62000008
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 |  | - | - | - | - | - | -
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 |  | - | - | - | - | - | -
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 |  | - | - | - | - | - | -
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 |  | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 100 | -
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 2014-12-01 | 2015-07-30 | 2014-12-01 | - | 100 | -
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
3.5. Завершение строительства | 62000017 |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | - | -
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 |  | 2015-11-01 | 2015-12-15 | - | - | - | -
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 22 | 620 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster
Наименование | Код строки | ФИО | Должность | Контактный телефон | Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Мордвинов Олег Георгиевич | Генеральный директор | +7(495)737-30-70 | sintezgrupp@yandex.ru
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Малов Алексей Андреевич | Заместитель руководителя инвестиционной программы | +7(495)114-50-05 | malov@sintez-group.com
Утверждено:
Генеральный директор АО "Синтез Групп"
_________________________ О.Г. Мордвинов
"___" ____________________201___ год

## 10.3.
Приложение 10.3 Сведения об основном оборудовании по значимым проектам за 3-й кв-л 2019 года
№ п/п | Код строки | Наименование проекта | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Краткие технические характеристики | Изготовитель | Сроки изготовления |  | Сроки поставки |  | Место хранения | Задержки в поставке, месяц | Причины задержек
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
|  | гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12
0 | 0 | ВСЕГО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1. | 0 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2. | 0 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3. | 0 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | 2001 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | 2002 | ОАО ДКРС «Российские железные дороги» строительство распределительной сети 20 кВ от ПС "Красносельская" для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 км) | РП 70050 20 кВ, КЛ 20 кВ от ПС "Красносельская" до РП 70053;РТСН РП 70053 | РП 70053 1 шт., КЛ-4,037 км. | Распределительная сеть 20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нет | нд
2 | 2003 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВа, 3х1250 кВа, 2х1600 кВа)) | РП 20 кВ, ТП 20/0,4 кВ, КЛ 20 кВ | РП 20 кВ - 1 шт., ТП 20/0,4 кВ - 3 шт, КЛ 20 кВ - 5,2 км | Распределительная сеть 20 кВ | Schneider Electric | 2016 год | 2018 год | 2016 год | 2018 год | нд | нет | нд
3 | 2004 | Строительство распределительной сети 10/0.4 кВ для присоединения Административного здания (ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а) | ТП 10/0,4 кВ №27591; КЛ 10 кВ к РУ-10 кВ КРН №1,2 | определяется проектом | Распределительная сеть 10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нет | нд
4 | 2005 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ L=2,6 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | РП 70078;КЛ 20 кВ от ПС "Яшино" до РП 70078;РТСН РП 70078 | РП 70078- 1шт.;КЛ 20 кВ от ПС "Яшино" до РП 70078-0,45 км | Распределительная сеть 20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нет | нд
5 | 2006 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения Тяговой подстанции 20 кВ "Вешняки", с адресными ориентирами: Северо-Восточная хорда, участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (КЛ 20 кВ L=8,0 км) | (ПКЛ) 20 кВ от РУ-20 кВ ПС 220 кВ Цимлянская | РУ 20 кВ - 2 секции КЛ 20 кВ - 4 км | Распределительная сеть 20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нет | нд
6 | 2007 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Карачарово, по адресу: г. Москва, Нижегородский район, станция Карачарово (КЛ 20 кВ L=2,3 км, ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | ТП 20/0,4 кВ от РУ-20 кВ РП 20 кВ ТПУ "Рязанская" | ТП 20/0,4 кВ - 2 шт. КЛ 20 кВ - 2,3 км | Распределительная сеть 20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нет | нд
7 | 2008 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская (КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (2х1250 кВА)) | РТП 10/0,4 кВ №19137 АО "ОЭК" | РТП- 2 шт, КЛ 20 кВ - определяется проектом | Распределительная сеть 10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нет | нд
8 | 2009 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | РС 220/20 кВ "Цимлянская", ТП № 80001 20/0,4 кВ АО "Синтез Групп", ТП№3 20/0,4 кВ ТПУ "Рязанская" | ТП 20/0,4 кВ - 2 шт. КЛ 20 кВ - определяется проектом | Распределительная сеть 20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нет | нд
9 | 2010 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ и оснащение электротехнического оборудования систем АИИС КУЭ и Телемеханики для присоединения очистных сооружений по объекту: "Реконструкция Угрешских очистных сооружений", расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22 | ТЭЦ-8 ПАО "Мосэнерго" ТП №1 10-0,4 кВ, ТП №2 10/0,4 кВ и ТП №3 10-0,4 кВ во встроенном исполнении | ТП 10/0,4 кВ -3 шт, КЛ -3,440 | Распределительная сеть 10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нет | нд
1.2 | 2011 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10 | 2012 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ встроен. (16 ячеек SM6, 2 ТСН) (ул. Н.Басманная, д.4/6, д.2/1, ул. Садовая-Черногрязская, д.3а) | Системы ВОЛС, АИИСКУЭ, Телемеханика | нд | Сис-ма ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика | ООО «Инженерно-техническая компания Д-Системс» | 2015 год | 2018 год | 2015 год | 2018 год | нд | нет | нд
11 | 2013 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения ТПУ "Рязанская" | Системы ВОЛС, АИИСКУЭ, Телемеханика | нд | Сис-ма ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика | ООО «Инженерно-техническая компания Д-Системс» | 2016 год | 2018 год | 2016 год | 2018 год | нд | нет | нд
12 | 2014 | строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км) | Определяется проектом | 6 км | Сечение кабеля 500 мм2, АПвПУ2г, АПвВнг(В)-LS | Определяется проектом | 2016 год | 2018 год | 2016 год | 2018 год | нд | нет | нд
13 | 2015 | покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения Административного здания, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а | Системы АИИСКУЭ, Телемеханика | нд | Сис-ма ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика | Определяется проектом | 2017 год | 2018 год | нд | нд | нд | нет | нд
14 | 2016 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем АСКУЭ, телемеханика, ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адрес: площадь Курского вокзала | Проектные работы системы ВОЛС, АИИСКУЭ, Телемеханика | нд | Проектные работы | Определяется проектом | нд | нд | нд | нд | нд | нет | нд
15 | 2017 | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км. | Системы ВОЛС, АИИСКУЭ, Телемеханика | нд | Сис-ма ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика | Определяется проектом | нд | нд | нд | нд | нд | нет | нд
16 | 2018 | Проектные работы по объекту "Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км" | Определяется проектом | нд | Проектные работы | Определяется проектом | нд | нд | нд | нд | нд | нет | нд
17 | 2019 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | Проектные работы системы ВОЛС | нд | Сис-ма ВОЛС | Определяется проектом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
18 | 2020 | проектные работы по проекту и покупка, монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств Угрешских очистных сооружений, по адерсу: г.Москва, ул. Угрешская, д.22 | Проектные работы системы ВОЛС | нд | Проектные работы | Определяется проектом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | 2021 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
19 | 2022 | Приобретение автотранспортного средства Hyundai H-1 | Автомобиль Hyundai H-1 | 1 | Легковой автомобиль | Hyunday | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нет | нд
20 | 2023 | покупка и установка охранных систем на объектах распределительной сети АО "Синтез Групп" | Проектные работы по покупки и уставновки охранных систем | - | Охранная система на объектах РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нет | нд
21 | 2024 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | 1 | Легковой автомобиль | Renault | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нет | нд
22 | 2025 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | 1 | Легковой автомобиль | Renault | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нет | нд
Наименование | Код строки | гр.1: ФИО; гр.2: Должность; гр.3: Контактный телефон; гр.4: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | гр.1: Мордвинов Олег Георгиевич; гр.2: Генеральный директор; гр.3: +7(495)114-50-05; гр.4: info@sintez-group.com
Ответственный за заполнение макета | 77777 | гр.1: Малов Алексей Андреевич; гр.2: Заместитель руководителя инвестиционной программы; гр.3: +7(495)114-50-05; гр.4: malov@sintez-group.com
Утверждено:
Генеральный директор АО "Синтез Групп"
_________________________ О.Г. Мордвинов
"___" ____________________201___ год

## 12.
Приложение 12 Финансовые показатели предприятия за 3-й кв-л 2019 года**
№ п/п | Наименование показателя | Код строки | На конец отчетного квартала/ За 3-й кв-л 2019 год, млн.руб. | На конец отчетного квартала/ За отчетный 2018 год, млн.руб. | Комментарий
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3
1. | Выручка | 1000 | 284,061 | 750.136 | в гр.2 - за 1 кв. 2018г.
2. | Чистая прибыль | 2000 | -42,068 | 237.992 | в гр.2 - за 1 кв. 2018г.
| Направления распределения чистой прибыли | 3000 | 0 | 0
2.1 | дивиденды | 3100 | 0 | 0
2.2 | другое | 3200 | 0 | 0
3. | EBITDA | 4000 | -20.5896 | 362.2504 | в гр.1 - за 1 кв. 2018г.
4. | Дебиторская задолженность, в т.ч. | 5000 | 242,209 | 317.556 | в гр.1 - за 1 кв. 2018г.
4.1 | покупатели и заказчики | 5100
4.2 | авансы выданные | 5200
5. | Собственный капитал | 6000 | 203,151 | 245.231 | в гр.1 - за 1 кв. 2018г.
6. | Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч. | 7000 | 5,466 | 5.441 | в гр.2 - за 9 месяцев 2016г.
6.1 | кредиты | 7100 | 0 | 0
6.1.1. | открытая кредитная линия | 7110 | 0 | 0
6.1.2. | реально выбранные деньги | 7120 | 0 | 0
6.2. | облигационные займы | 7200 | 0 | 0
6.2.1. | открытая кредитная линия | 7210 | 0 | 0
6.2.2. | реально выбранные деньги | 7220 | 0 | 0
6.3. | займы организаций | 7300 | 0 | 0
6.4. | прочее | 7400 | 5,466 | 5.441 | в гр.1 - за 3 кв. 2019г.
7. | Краткосрочные обязательства, в т.ч. | 8000 | 863,626 | 726.451 | в гр.2 - за 9 месяцев 2016г.
7.1. | кредиты и займы | 8100 | 108,135 | 66.029 | в гр.1 - за 3 кв. 2019г.
7.1.1. | открытая кредитная линия | 8110 | 0 | 0
7.1.2. | реально выбранные деньги | 8120 | 0 | 0
7.2. | кредиторская задолженность, в т.ч. | 8200 | 749,325 | 655.042 | в гр.1 - за 3 кв. 2018г.
7.2.1. | по строительству | 8210 |  |  | в гр.2 - за 9 месяцев 2016г.
7.2.2. | по ремонтам | 8220 | 0 | 0
7.2.3. | по поставкам топлива | 8230 | 0 | 0
8. | Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 9000 | 0 | 5.621 | в гр.1 - за 3 кв. 2018г.
| Наименование показателя | Код строки |  |  | Комментарий
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы, млн.руб. | 10000 | 466.4584
| Профинансировано на отчетную дату, млн.руб. | 11000 | 277.8958
| Обеспеченность источниками финансирования, % | 12000 | 100
| Дефицит финансирования, % | 13000 | 0
Оценка кредитного потенциала
| Собственная оценка кредитного потенциала, млн.руб. | 14000 | 0
| на отчетный год | 14100 | 0
| на период ИП | 14200 | 0
| Пояснения по расчету кредитного потенциала | 15000 |  |  | Долг/EBITDA
Наименование | Код строки | ФИО | Должность | Контактный телефон | Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Мордвинов Олег Георгиевич | Генеральный директор | +7(495)114-50-05 | info@sintez-group.com
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Малов Алексей Андреевич | Заместитель руководителя инвестиционной программы | +7(495)114-50-05 | malov@sintez-group.com
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
** уточняется по результатам сдачи бухгалтерской отчетности за 1 кв 2018 год
Утверждено:
Генеральный директор АО "Синтез Групп"
_________________________ О.Г. Мордвинов
"___" ____________________201___ год

## 13.
Приложение 13 Отчет о техническом состоянии объекта за 3-й кв-л 2019 год
№ п/п | Код строки | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  | мощность, МВт | мощность, МВА | тепловая мощность, Гкал/ч | выработка, млн.кВт/ч | длина кл, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11
0 | 0 | ВСЕГО | нд | 24.65 | нд | нд | 9.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1. | 0 | Технологическое присоединение, всего | нд | 24.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2. | 0 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | bar: Гр 1 to Гр 11
3. | 0 | Прочие инвестиционные проекты, всего | bar: Гр 1 to Гр 11
1.1 | 2001 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | 24.65 | нд | нд | 9.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | 2002 | ОАО ДКРС «Российские железные дороги» строительство распределительной сети 20 кВ от ПС "Красносельская" для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 км) | нд | нд | нд | нд | нд | 2015 | 2019 | + | - | не требуется | не требуется
2 | 2003 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВа, 3х1250 кВа, 2х1600 кВа)) | нд | 9.45 | нд | нд | 5.2 | 2016 | 2019 | + | - | не требуется | не требуется
3 | 2004 | Строительство распределительной сети 10/0.4 кВ для присоединения Административного здания (ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а) | нд | 0 | нд | нд | нд | 2017 | 2019 | + | - | не требуется | не требуется
4 | 2005 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ L=2,6 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | нд | 12 | нд | нд | 2.6 | 2018 | 2019 | + | - | не требуется | не требуется
5 | 2006 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения Тяговой подстанции 20 кВ "Вешняки", с адресными ориентирами: Северо-Восточная хорда, участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (КЛ 20 кВ L=8,0 км) | нд | 0 | нд | нд | нд | 2018 | 2019 | + | - | не требуется | не требуется
6 | 2007 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Карачарово, по адресу: г. Москва, Нижегородский район, станция Карачарово (КЛ 20 кВ L=2,3 км, ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | нд | 0 | нд | нд | нд | 2018 | 2019 | + | - | не требуется | не требуется
7 | 2008 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская (КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (2х1250 кВА)) | нд | 0 | нд | нд | нд | 2018 | 2019 | + | - | не требуется | не требуется
8 | 2009 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | нд | 3.2 | нд | нд | 2.1 | 2018 | 2019 | + | - | не требуется | не требуется
9 | 2010 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ и оснащение электротехнического оборудования систем АИИС КУЭ и Телемеханики для присоединения очистных сооружений по объекту: "Реконструкция Угрешских очистных сооружений", расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2019 | 2021 | + | - | не требуется | не требуется
1.2 | 2011 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | bar: Гр 1 to Гр 11
10 | 2012 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ встроен. (16 ячеек SM6, 2 ТСН) (ул. Н.Басманная, д.4/6, д.2/1, ул. Садовая-Черногрязская, д.3а) | нд | нд | нд | нд | нд | 2015 | 2019 | + | - | не требуется | не требуется
11 | 2013 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения ТПУ "Рязанская" | нд | нд | нд | нд | нд | 2017 | 2019 | + | - | не требуется | не требуется
12 | 2014 | строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км) | нд | нд | нд | нд | нд | 2016 | 2022 | + | - | не требуется | не требуется
13 | 2015 | покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения Административного здания, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а | нд | нд | нд | нд | нд | 2017 | 2019 | + | - | не требуется | не требуется
14 | 2016 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем АСКУЭ, телемеханика, ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адрес: площадь Курского вокзала | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | 2019 | + | - | не требуется | не требуется
15 | 2017 | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км. | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | 2024 | + | - | не требуется | не требуется
16 | 2018 | Проектные работы по объекту "Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км" | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | 2021 | + | - | не требуется | не требуется
17 | 2019 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | 2019 | + | - | не требуется | не требуется
18 | 2020 | проектные работы по проекту и покупка, монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств Угрешских очистных сооружений, по адерсу: г.Москва, ул. Угрешская, д.22 | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | 2021 | + | - | не требуется | не требуется
1.3 | 2021 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | bar: Гр 1 to Гр 11
19 | 2022 | Приобретение автотранспортного средства Hyundai H-1 | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
20 | 2023 | покупка и установка охранных систем на объектах распределительной сети АО "Синтез Групп" | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
21 | 2024 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
22 | 2025 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
Наименование | Код строки | ФИО | Гр 1: Должность; Гр 2: Контактный телефон; Гр 3: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Мордвинов Олег Георгиевич | Гр 1: Генеральный директор; Гр 2: +7(495)114-50-05; Гр 3: info@sintez-group.com
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Малов Алексей Андреевич | Гр 1: Заместитель руководителя инвестиционной программы; Гр 2: +7(495)114-50-05; Гр 3: malov@sintez-group.com
Утверждено:
Генеральный директор АО "Синтез Групп"
_________________________ О.Г. Мордвинов
"___" ____________________201___ год