## Титульник
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э
Утверждаю
Генеральный директор АО "Синтез Групп"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
О.Г. Мордвинов
[16 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М. П.
[6 empty] | О Т Ч Ё Т |  |  | АО "Синтез Групп"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | 3 |  |  | квартал |  | 2019 |  |  |  | г.
за |  |  |  |  | год
| « | 14 | » | ноября | [5 empty] | 2 | 019 | г. |  | в | Департамент экономической политики и развития города Москвы
|  |  |  | (дата составления) | [10 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) | [12 empty] | Приказом Департаментом экономеческой политики и развития города Москвы от "28" октября 2019 г. №465-д
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу | [7 empty] | Приказ ДЭПиР города Москвы от 28.10.2019 №465-тд

## табл 1 - 3кв 2019 г.
Отчет по Инвестиционной программе АО "Синтез Групп" за 3-й квартал 2019 г.
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | план | факт |  | полная стоимость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/I - IV кв.) |  | осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС | из них за счет:
[12 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | кредиторской задолженности и /или переноса сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны потребителя
[8 empty] | план 3(год) | факт 4 (год)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО | - | - | - |  | 1359.4514 | 817.7063 | 388.565 | 232.8337 | 584.8727 | 155.7313 | - | - | - | -
| Технологическое присоединение, всего | - | - | - |  | 903.607 | 411.2884 | 347.721 | 218.8354 | 192.453 | 128.8856 | - | - | - | -
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | - | - | - |  | 449.1259 | 400.3077 | 34.761 | 10.6338 | 389.6739 | 24.1272 | - | - | - | -
| Прочие инвестиционные проекты, всего | - | - | - |  | 6.7185 | 6.1102 | 6.083 | 3.3645 | 2.7458 | 2.7185 | - | - | - | -
| Технологическое присоединение, всего, в том числе: | - | - | - |  | 903.607 | 411.2884 | 347.721 | 218.8354 | 192.453 | 128.8856 | - | - | - | -
1 | ОАО ДКРС «Российские железные дороги» строительство распределительной сети 20 кВ от ПС "Красносельская" для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 км) | 2015-2019 | 2015 | 2019 | 0% | 177.9407 | 17.7833 | 17.7833 | 15 | 2.7833 | 2.7833 | - | - | - | Дофинасирование запланировано на 4 квартал 2019 года
2 | Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВа, 3х1250 кВа, 2х1600 кВа)) | 2016-2019 | 2016 | 2019 | 79.28% | 83.3814 | 34.3345 | 34.3345 | 17.0596 | 17.2749 | 17.2749 | - | - | - | Дофинасирование запланировано на 4 квартал 2019 года
3 | Строительство распределительной сети 10/0.4 кВ для присоединения Административного здания (ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а) | 2017-2019 | 2017 | 2019 | 0% | 28.3051 | 4.3763 | 4.3763 | 0.366 | 4.0103 | 4.0103 | - | - | -
4 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ L=2,6 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | 2018-2019 | 2018 | 2019 | 80.05% | 71.9153 | 51.3291 | 51.3291 | 36.9828 | 14.3463 | 14.3463 | - | - | - | Дофинасирование запланировано на 4 квартал 2019 года
5 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения Тяговой подстанции 20 кВ "Вешняки", с адресными ориентирами: Северо-Восточная хорда, участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (КЛ 20 кВ L=8,0 км) | 2018-2019 | 2018 | 2019 | 97.76% | 228.3212 | 63.5846 | 63.5846 | 58.4666 | 5.118 | 5.118 | - | - | -
6 | Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Карачарово, по адресу: г. Москва, Нижегородский район, станция Карачарово (КЛ 20 кВ L=2,3 км, ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) | 2018-2019 | 2018 | 2019 | 99.43% | 45.1864 | 4.4868 | 4.4868 | 4.2289 | 0.25791 | 0.25791 | - | - | -
7 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская (КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (2х1250 кВА)) | 2018-2019 | 2018 | 2019 | 83.11% | 28.7254 | 11.6576 | 11.6576 | 6.8052 | 4.8524 | 4.8524 | - | - | -
8 | Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | 2018-2019 | 2018 | 2019 | 92.3% | 27.9402 | 11.8448 | 11.8448 | 9.693 | 2.1518 | 2.1518 | - | - | -- | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
9 | Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ и оснащение электротехнического оборудования систем АИИС КУЭ и Телемеханики для присоединения очистных сооружений по объекту: "Реконструкция Угрешских очистных сооружений", расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22 | 2019-2021 | 2019 | 2021 | 33.15% | 211.8914 | 211.8914 | 148.324 | 70.2333 | 141.6581 | 78.0906 | - | - | -
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | - | - | - |  | 449.1259 | 400.3077 | 34.761 | 10.6338 | 389.6739 | 24.1272 | - | - | - | -
10 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ встроен. (16 ячеек SM6, 2 ТСН) (ул. Н.Басманная, д.4/6, д.2/1, ул. Садовая-Черногрязская, д.3а) | 2015-2019 | 2015 | 2019 | 100% | 9.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
11 | покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения ТПУ "Рязанская" | 2017-2019 | 2017 | 2019 | 58.65% | 21.5763 | 11.0254 | 7.1332 | 2.1043 | 8.9212 | 5.029 | - | - | - | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
12 | строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км) | 2016-2022 | 2016 | 2022 | 34.53% | 79.0339 | 53.2288 | 2.1564 | 1.4818 | 51.747 | 0.67459 | - | - | - | Дофинасирование запланирована на 4 квартал 2019 года
13 | покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения Административного здания, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а | 2017-2019 | 2017 | 2019 | 101.1% | 7.7881 | 5.275 | 5.275 | 5.3644 | -0.089407 | -0.089407 | - | - | -
14 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем АСКУЭ, телемеханика, ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адрес: площадь Курского вокзала | 2018-2019 | 2018 | 2019 | 29.05% | 5.7936 | 5.7936 | 5.7936 | 1.6833 | 4.1103 | 4.1103 | - | - | -
15 | Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км. | 2019-2024 | 2019 | 2024 | -1.863e-14% | 305.1497 | 305.1498 | 0 | 0 | 305.1498 | 0 | - | - | - | Начало финансирования запланировано на 2021 год
16 | Проектные работы по объекту "Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км" | 2019-2021 | 2019 | 2021 | 0% | 12.1356 | 12.1356 | 6.7033 | 0 | 12.1356 | 6.7033 | - | - | - | Титул проекта включен приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2019 № 465-тд
17 | проектные работы по проекту покупка и монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 | 2018-2019 | 2018 | 2019 | 0% | 3.1215 | 3.1215 | 3.1215 | 0 | 3.1215 | 3.1215 | - | - | -- | Титул проекта включен приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2019 № 465-тд. В настоящий момент продятся процедуры по заключению дополнительного соглашения к договору порядка на выполнение работ на ПИР и СМР ВОЛС, дофинансирование будет осущесвтлено в 4 квартале.
18 | проектные работы по проекту и покупка, монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств Угрешских очистных сооружений, по адерсу: г.Москва, ул. Угрешская, д.22 | 2019-2021 | 2019 | 2021 | 0% | 4.578 | 4.578 | 4.578 | 0 | 4.578 | 4.578 | - | - | - | Титул проекта включен приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2019 № 465-тд. В настоящий момент продятся процедуры по заключению дополнительного соглашения к договору порядка на выполнение работ на ПИР и СМР ВОЛС, дофинансирование будет осущесвтлено в 4 квартале.
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | - | - | - |  | 6.7185 | 6.1102 | 6.083 | 3.3645 | 2.7458 | 2.7185 | - | - | - | -
19 | Приобретение автотранспортного средства HYUNDAI H-1 | 2018-2019 | 2019 | 2019 | 93.32% | 2.3033 | 1.695 | 1.6677 | 1.5412 | 0.15383 | 0.12658 | - | - | - | В 4 квартале 2019 г. планируется дофинасирование
20 | покупка и установка охранных систем на объектах распределительной сети АО "Синтез Групп" | 2019-2019 | 2019 | 2019 | 0% | 2.4153 | 2.4153 | 2.4153 | 0 | 2.4153 | 2.4153 | - | - | - | Объемы финансирования проекта откорректированы приказом Департамента от 28.10.2019 № 465-т. В 4 квартале 2019 г. заключен между АО «Синтез Групп» и ООО «ИТ Компания Д-Системс» заключен договор подряда от 05.10.2019 № 09/19-П. В 4 квартале 2019 г. запланировано финансирование мероприятий в соответствии с условиями договора.
21 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | 2019-2019 | 2019 | 2019 | 87.08% | 1 | 1 | 1 | 0.87083 | 0.12917 | 0.12917 | - | - | - | В 4 квартале 2019 г. планируется дофинасирование
22 | Приобретение автотранспортного средства Renault Duster | 2019-2019 | 2019 | 2019 | 95.25% | 1 | 1 | 1 | 0.95249 | 0.047508 | 0.047508 | - | - | - | В 4 квартале 2019 г. планируется дофинасирование
<1> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
<2> Нарастающим итогом за год.
<3> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
<4> В ценах отчетного года.
<5> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## табл 2 - 3кв-л 2019 г.
Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 3 кв-л 2019 г., млн. руб. без НДС |  | Отклонения*(2) |  | Причины отклонений
|  | План*(3) | Факт*(2) | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 388.565 | 232.8337 | -155.7313 | 40.08%
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 388.565 | 232.8337 | -155.7313 | 40.08%
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 347.721 | 218.8354 | -128.8856 | 37.07%
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | 347.721 | 218.8354 | -128.8856 | 37.07%
| в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  |  | 0 | #DIV/0!
| в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  | 0 | #DIV/0!
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 347.721 | 218.8354 | -128.8856 | 37.07%
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | 347.721 | 218.8354 | -128.8856 | 37.07%
А.2. | Амортизационные отчисления | 40.844 | 13.9983 | -26.8457 | 65.73%
А.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 40.844 | 13.9983 | -26.8457
А.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0
А.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0%
А.3. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0
А.3.1. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0
0
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0
Б.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0
Б.2. | Займы | 0 | 0 | 0
Б.3. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Б.3.1. | Наименование источника | 0 | 0 | 0
В. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | 0 | 0 | 0
Г.1. | Лизинг | 0 | 0 | 0
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) | - | - | - | - | -
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) | - | - | - | - | -
*(2) Нарастающим итогом за год
*(3) В соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2019-2023 годы
*(5) При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала